## Gantt v1
Project Name
[23 empty] | Task dependency formula: | [8 empty] | =REF+1
Project Manager: |  |  | Zrinka |  |  |  | Week no. | 1
Project Start Date: |  |  | 2023-11-19 | time axis 2023-11-19 to 2024-08-27
TASKS | ASSIGNED TO |  | PROGRESS | WORK DAYS | START | DEPENDS ON | END | time axis 2023-11-19 to 2024-08-27
Project Stage 1
Task 1.1 |  | Silva | 50% | 4 | 2023-11-19 |  | 2023-11-22
Task 1.2 |  |  | 20% | 2 | 2023-11-23 | Task 1.1 | 2023-11-24
Task 1.3 |  | poki | 50% | 4 | 2023-11-25 | Task 1.2 | 2023-11-28
Task 1.4 |  |  | 100% | 10 | 2020-12-13 |  | 2020-12-22
Project Stage 2
Task 2.1 |  |  | 40% | 5 | 2023-12-15 |  | 2023-12-19
Task 2.2 |  |  | 0% | 6 | 2023-12-28 |  | 2024-01-02
Task 2.3 |  | Silva | 90% | 10 | 2024-03-20 |  | 2024-03-29
Task 2.4 |  |  | 0% | 8 | 2024-01-03 |  | 2024-01-10
Task 2.5 |  |  | 100% | 8 | 2024-01-03 |  | 2024-01-10
Task 2.6 |  |  | 20% | 8 | 2024-04-03 |  | 2024-04-10
Task 2.7 |  |  | 100% | 3 | 2024-01-03 |  | 2024-01-05
Task 2.8 |  |  | 15% | 3 | 2024-04-11 | Task 2.6 | 2024-04-13
Project Stage 3
Task 3.1 |  | loki2 | 15% | 15 | 2024-04-14 | Task 2.8 | 2024-04-28
Task 3.2 |  |  | 15% | 5 | 2024-04-29 | Task 3.1 | 2024-05-03
Settings
Display Overdue Tasks
Display Team Member Colors

## Settings
Settings
Project data |  | Visibility:
Project Name | Project Name | Display overdue: | TRUE | *Kratka uputa za ovisnosti zadataka: Ako želiš da npr. zadatak 1.2 ovisi o 1.1 (zadatak 1.2 može početi tek nakon što zadatak 1.1 krene ili završi) onda za start date zadatka 1.2 u ćeliju napiši: "=REF+1" (bez navodnika) gdje je REF broj ćelije start ili end date za zadatak 1.1, primjer: end date za 1.1 je u ćeliji G10 i 1.2 može krenuti tek nakon što 1.1 završi, onda za start date od 1.2 treba napisati "=G10+1"
Project Manager | Zrinka | Display team member colors: | TRUE
Project Start | 2023-11-19
Team members
Project Manager | Zrinka |  |  | **vidi Task dependency formula na stranici gantograma
Project Team | Person 1
| Person 2 |  |  | *napomena: graf računa 2 dana kao 2 datuma, dakle ako je početak zadatka 19.4.'21. i traje 2 dana onda mu je kraj 20.4.'21.
Person 3
Person 4
Person 5
Person 6
Back